## Приложение 1
Приложение 1
к решению Городокского районного
исполнительного комитета
СПИСОК
объектов текущего ремонта жилищного фонда, расположенного на территории г. Городка и Городокского района, на 2025 год
Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
ул. Центральная д. 134,аг.Веремеевка | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Февраль | Февраль
ул. Ленинская д. 10, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Февраль | Февраль
ул. Пролетарская д. 38, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 273.97 | Февраль | Февраль
ул. Пролетарская д. 34, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Февраль | Февраль
ул. Пролетарская д. 23, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 6 | 397.64 | Февраль | Февраль
ул. Пролетарская д. 22, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 12 | 795.29 | Февраль | Февраль
ул. Пролетарская д. 18, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Февраль | Февраль
ул. Пролетарская д. 15, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Февраль | Февраль
ул. Юбилейная д. 7, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 6 | 397.64 | Февраль | Февраль
ул. Юбилейная д. 5, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 12 | 795.29 | Февраль | Февраль
ул. Центральная д. 130, а.г.Веремеевка | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Февраль | Февраль
ул. Баграмяна, д. 22, г. Городок | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 362.82 | Март | Март
ул. Комсомольская, д. 44, г. Городок | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 362.81 | Март | Март
ул.Советская, д.9, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 57 | 1378.69 | Март | Март
ул.Центральная, д.210, аг.Веремеевка | Утепление отдельных участков чердачного перекрытия | м2 | 50 | 9996.75 | Март | Март
| Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляционных труб) | м3 | 2.4 | 9996.75 | Март | Март
| Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 624.99 | Март | Март
ул.Центральная, д.202, аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 624.99 | Март | Март
ул.Центральная,д.204,аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 624.99 | Март | Март
ул.Центральная,д.206,аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 625.03 | Март | Март
ул.Центральная,д.208,аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 625 | Март | Март
ул.Пролетарская, д. 38, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Пионерская,д.45, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Пионерская,д.26, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.49, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.43, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.41, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.31В, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.30Б, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.30А, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.26, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна,д.2/44, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Апрель | Апрель
ул.Баграмяна, д.30Б , г.Городок | Ремонт элементов ситемы отопления (теплообменник) | шт. | 1 | 3628.13 | Апрель | Апрель
3-й Садовый пер., д. 1, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (козырек над входом) | м2 | 7 | 1693.132 | Апрель | Апрель
ул.Школьная, д.14а, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов (герметизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. | 200 | 11489.06 | Апрель | Апрель
ул.Школьная, д.14б, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов стен (герметизация стыков элементов полносборных зданий ) | м.п. | 200 | 11220 | Апрель | Апрель
ул.Новая, д.1, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов стен (герметизация стыков элементов полносборных зданий ) | м.п. | 200 | 11220 | Апрель | Апрель
ул.Красноармейская,д.58, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.56, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.54А, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.54, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.48В, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.46Б, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.35, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.31, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.27, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.25, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Комсомольская,д.13/56, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Советская, д.19 , аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 70 | 1693.13 | Май | Май
ул.Советская, д.21 , аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 70 | 1749.97 | Май | Май
ул.Гагарина,д.30б, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (козырека над входом) | м2 | 3 | 253.97 | Май | Май
| Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 30 | 725.63 | Май | Май
ул.Новая, д.2, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов стен (герметизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. | 200 | 11489.06 | Май | Май
ул.Новая, д.3, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов стен (герметизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. | 200 | 11489.06 | Май | Май
ул.Новая, д.4, аг.Пальминка | Ремонт конструктивных элементов стен (герметизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. | 200 | 11489.06 | Май | Май
ул.Комсомольская, д.19, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (входы в здание) | м2 | 2 | 604.69 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.21, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.19, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.17, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.15, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.13, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.11, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.9, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул. Молодёжная,д.2, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
пер.Озерный,д.3, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
пер.Озерный,д.2, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
пер.Озерный,д.1, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Рудыка,д.12Б, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Рудыка,д.12А, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Рудыка,д.12, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Рудыка,д.10, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Рудыка,д.8, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
ул.Центральная, д.12,н.п.Марченки | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Май | Май
г.Городок, ул. Пролетарская, д. 52 | Устранение сырости и продуваемости отдельных участков стен (в одном уровне квартиры) | м2 | 110 | 16834.5 | Июнь | Июнь
ул. Невельское шоссе,д.51, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Невельское шоссе,д.49, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Гагарина,д.28А, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Гагарина,д.28, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Гагарина,д.26, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Гагарина,д.22, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Полевая, д.2Б, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Полевая, д.1А, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Зеленая,д.19, аг. Кабище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Зеленая,д.17, аг. Кабище | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.40 лет Победы,д.2, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Молодёжная,д.29, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Молодёжная,д.27, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Молодёжная,д.25, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул. Молодёжная,д.23, аг.Пальминка | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.26, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.21, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.19, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.14А, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.14, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.12, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.10, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.9, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.8, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.4А, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июнь | Июнь
ул.Советская,д.4, аг.Бычиха | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 774 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 48в, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 48а, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 48, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 46б, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 31, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 29, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 13/56, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 44, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 3 | 198.82 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 36, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 35, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 3 | 198.82 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 34, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 23, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 27, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 25, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 21а, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 3 | 198.82 | Июнь | Июнь
ул. Комсомольская д. 19, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Июнь | Июнь
ул. Коммунистическая д. 42/20, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 3 | 198.82 | Июнь | Июнь
ул. Коммунистическая д. 29, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 132.54 | Июнь | Июнь
2-ой Вокзальный пер., д. 14, г. Городок | Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 | 45 | 2515.5 | Июнь | Июнь
ул.Комсомольская, д.13/56, г.Городок | Ремонт элементов ситемы отопления (теплообменник) | шт. | 1 | 3628.12 | Июнь | Июнь
ул.Советская, д.6 , аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 60 | 1451.25 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов стен (герметизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. | 70 | 3990.93 | Июнь | Июнь
ул.Советская, д.8 , аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 60 | 1451.25 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов стен (герметизация стыков элементов полносборных зданий) | м.п. | 70 | 3990.93 | Июнь | Июнь
пер.Озерный д.1, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 62 | 1549.97 | Июнь | Июнь
ул.Агроснабовская, д.7, аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 70 | 1693.12 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 | 330 | 19350 | Июнь | Июнь
ул.Центральная, д.109, аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 30 | 725.62 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 | 40 | 1572.18 | Июнь | Июнь
ул.Центральная, д.101, аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 30 | 725.62 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 | 40 | 1572.18 | Июнь | Июнь
ул.Центральная, д.103, аг.Веремеевка | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 30 | 725.62 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 | 40 | 1572.18 | Июнь | Июнь
ул.Толкачева, д.22, г.Городок | Ремонт конструктивных элементов (ремонт отмостки) | м2 | 30 | 725.62 | Июнь | Июнь
| Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 | 40 | 1572.18 | Июнь | Июнь
ул. Юбилейная, д.11, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Юбилейная, д.9, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Юбилейная, д.7А, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Юбилейная, д.7, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Юбилейная, д.5, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Юбилейная, д.3, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Юбилейная, д.1, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Пролетарская,д.27, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Пролетарская,д.25, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Пролетарская,д.23, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Ленинская,д.14, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул. Ленинская,д.8, г.Городок | Ремонт инженерных сетей (изоляция трубопроводов) | м.п. | 20 | 770 | Июль | Июль
ул.Рудыка, д.8, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляционных труб) | м3 | 6.912 | 26550 | Июль | Июль
ул. Володарского, д. 24, г. Городок | Ремонт конструктивных элементов (восстановление штукатурки и окраска стен фасада) | м2 | 150 | 8586.56 | Июль | Июль
ул.Новая, д.30, г.Городок | Ремонт элементов ситемы отопления (теплообменник) | шт. | 1 | 3628.12 | Июль | Июль
ул. Новая д. 30, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 4 | 265.09 | Август | Август
ул. Новая д. 27, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 3 | 198.82 | Август | Август
ул. Новая д. 25, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 3 | 198.82 | Август | Август
ул. Невельское Шоссе д. 18, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 5 | 331.36 | Август | Август
ул. Ленинская д. 14, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Ленинская д. 10, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильник) | шт. | 1 | 66.27 | Август | Август
ул. Ленинская д. 8, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Красноармейская д. 86, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Красноармейская д. 80, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Красноармейская д. 58, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильник) | шт. | 1 | 66.27 | Август | Август
ул. Красноармейская д. 29, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 3 | 198.82 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 62, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 56а, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 56, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 54а, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 54, г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 52в,г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 52б,г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул. Комсомольская д. 52а,г.Городок | Ремонт элементов системы электроснабжения (светильники) | шт. | 2 | 130.54 | Август | Август
ул.Рудыка, д.10, аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляционных труб) | м3 | 6.912 | 25880.62 | Август | Август
ул.Советская, д.26 , аг.Бычиха | Ремонт конструктивных элементов (оголовки вентиляционных труб) | м3 | 6.912 | 25550 | Август | Август
Городокский р-н, аг. Веремеевка, ул.Центральная, д.130 | Ремонт отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м2 | 150 | 10330 | Сентябрь | Сентябрь
Городокский р-н, аг. Веремеевка, ул.Центральная, д.134 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 | 120 | 8199.28 | Сентябрь | Сентябрь
г.Городок, ул. Невельское шоссе, д. 18 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м2 | 150 | 10352.25 | Сентябрь | Сентябрь
ВСЕГО: |  |  |  | 357955.002