## Лист1
Приложение 2
к решению Городокского районного
исполнительного комитета
СПИСОК объектов текущего ремонта кровель жилых домов, расположенных на территории Городокского района, на 2025 год
Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ
[5 empty] | начало | окончание
г.Городок, ул.Толкачева, д.15 | Ремонт отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | кв.м. | 50 | 3389.75 | Март | Март
г.Городок, ул.Гагарина, д.30 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 40 | 2711.8 | Март | Март
Городокский р-н, аг.Вархи, ул.Молодежная, д.4 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 50 | 3389.75 | Март | Март
Городокский р-н, аг.Пальминка, ул.Центральная, д.66 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 120 | 8135.4 | Апрель | Апрель
Городокский р-н, аг.Пальминка, ул.Центральная, д.68 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 120 | 8135.4 | Апрель | Апрель
Городокский р-н, аг.Пальминка, ул.Новая, д.2 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 200 | 13864.08 | Май | Май
Городокский р-н, аг.Пальминка, ул.Новая, д.4 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 200 | 13864.08 | Май | Май
г.Городок, ул.Гагарина, д.30б | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 70 | 4745.65 | Май | Май
Городокский р-н, аг.Веремеевка, ул. Центральная, д.109 | Ремонт отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | кв.м. | 70 | 4745.65 | Июнь | Июнь
г.Городок, ул.Пионерская, д.45 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 150 | 10169.25 | Июль | Июль
г.Городок, ул.Гагарина,д.30а | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 70 | 4745.65 | Июль | Июль
Городокский р-н, аг.Бычиха, ул.Рудыка, д.10 | Ремонт отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | кв.м. | 85 | 5762.59 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Бычиха, ул.Советская, д.26 | Ремонт отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | кв.м. | 70 | 4745.49 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Марченки , ул.Школьная, д.1 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 70 | 4745.49 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Марченки , ул.Школьная, д.3 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 70 | 4745.49 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Марченки , ул.Школьная, д.7 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 70 | 4745.49 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Марченки , ул.Центральная, д.14 | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | кв.м. | 70 | 4745.49 | Август | Август
Городокский р-н, аг.Веремеевка, ул. Агроснабовская, д.7 | Ремонт отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | кв.м. | 100 | 6779.5 | Сентябрь | Сентябрь
ВСЕГО |  |  | 1675 | 114166