ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ

«Еврейский след в истории Городокщины»

|  | Наименование проекта | Еврейский след в истории Городокщины |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование организации | Государственное учреждение «Туристический информационный центр Городокского района» |
|  | Физический и юридический адрес организации, телефон, е-mail | Адрес: 211573, г. Городок, ул. Советская,19 Тел.8 02139 5 35 25 tour_gorodok@vitebsk.by |
|  | Информация об организации | Государственное учреждение «Туристический информационный центр Городокского района» является бюджетной некоммерческой организацией, целью деятельности которой является содействие развитию международного и внутреннего туризма, формирование и распространение информации о Городокском районе и городе Городок, и его туристическом потенциале. Оказание услуг: 1. оказание информационно-справочной поддержки туристов; 2. организация экскурсионного обслуживания; 3. сопровождение туристических групп по маршруту в рамках района |
|  | Руководитель организации | Лысова Валерия Юрьевна, директор. Контактный телефон – 8 02139 5 35 25 E-mail: tour_gorodok@vitebsk.by |
|  | Менеджер проекта | Лысова Валерия Юрьевна, директор. Контактный телефон – 8 02139 5 35 25 E-mail: tour_gorodok@vitebsk.by |
|  | Требуемая сумма | 15000 $ |
|  | Срок проекта | 2025-2027 гг. |
|  | Цель проекта | Создание условий для развития ностальгического туризма, актуализация еврейского наследия в истории Городокщины. |
|  | Задачи проекта | 1. Разработать и оборудовать туристический маршрут. 2. Привлечь туристов, повысить туристическую привлекательность Городокского района. 3. Наладить сотрудничество с Союзом белорусских еврейских общественных объединений и общин. |
|  | Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами | 1. Разработка экскурсии, аттестация аудиогида на двух языках. 2. Установка информационных стендов на ключевых точках туристического маршрута, связанных с еврейской историей Городка. 3. Разработка, издание и тиражирование рекламно-информационных материалов по маршруту в количестве 1000 шт. 4. Проведение рекламной кампании с целью привлечения туристов. 5. Организация и проведение экскурсий для жителей региона и туристов. |
|  | Обоснование проекта | Проект «Еврейский след в истории Городокщины» имеет важное значение в контексте сохранения и изучения культурного наследия Городокского района. Еврейская община долгие века была неотъемлемой частью жизни Городокщины, внося значимый вклад в экономическое, культурное и социальное развитие. Проект позволит восстановить память о еврейских жителях, их традициях, обычаях и вкладе в местное сообщество, привлечь внимание к историческим местам, связанным с еврейской общиной, что может способствовать развитию туризма и повышению интереса к истории Городокского района среди молодёжи. Проект «Еврейский след в истории Городокщины» не только сохранит наследие, но и образует мост между поколениями, культурными традициями и современными ценностями. |
|  | Деятельность после окончания проекта | После окончания проекта будет продолжено проведение экскурсий для туристов. |
|  | Бюджет проекта | 15000 $ |

Обоснование стоимости гуманитарного проекта

«ЕВРЕЙСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ ГОРОДОКЩИНЫ»

| № п/п | Оборудование | Стоимость | Количество | Сумма, долл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информационный стенд | 1700 | 7 | 11900 |
|  | Аудиогид | 350 | 4 | 1400 |
|  | Печатная продукция |  | 1000 | 300 |
|  | Гарнитура для проведения экскурсий | 100 | 1 | 100 |
|  | Презентация маршрута |  |  | 100 |
|  | Монтажные работы |  |  | 1200 |
| Итого |  |  |  | 15 000 |